## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Dependency
A1 | Site Mobilization | 2025-01-01 | 2025-01-04 | 3 | -
A2 | Excavation Works | 2025-01-05 | 2025-01-11 | 6 | A1
A3 | Foundation Casting | 2025-01-12 | 2025-01-24 | 12 | A2
A4 | Steel Structure Erection | 2025-01-25 | 2025-02-09 | 15 | A3
A5 | Block Works | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 4 | A4
A6 | Electrical Rough-In | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 4 | A4
A7 | Mechanical Rough-In | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 13 | A4
A8 | Roof Installation | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 9 | A6,A7
A9 | Finishing Works | 2025-03-15 | 2025-03-31 | 16 | A8
A10 | Final Inspection & Handover | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 9 | A9